Plan Działania

| Cel Ogólny nr 1 Rozwój konkurencyjnej przedsiębiorczości na obszarze LSR | Lata | 2016-2018 |  |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  | Program |  | Poddziałanie / zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |  |
| Przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorstw | Liczba utworzonych miejsc pracy | 5 szt. | 50% |  | 500 000,00 | 5 szt. | 100% | 500 000,00 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 | 10 szt. | 1 000 000,00 |  | PROW |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.2 Tworzenie konkurencyjnych przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie: Starter – tworzenie mikroprzedsiębiorstw | Liczba utworzonych miejsc pracy | 20 szt. | 80% |  | 1 200 000,00 | 5 szt. | 100% | 300 000,00 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 | 25 szt. |  | 1 500 000,00 | PROW |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.2 |  |  |  |  | 1 200 000,00 |  |  | 300 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 500 000,00 |  |  |  |
| Cel Ogólny nr 2 Rozwój i wspieranie aktywności społecznej | Lata | 2016-2018 |  |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  | Program |  | Poddziałanie / zakres Programu |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |  |
| Przedsięwzięcie: Wsparcie oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych | Liczba wydarzeń/ imprez | 20 szt. | 66,7% |  | 200 000,00 | 10 szt. | 100% | 65 643,16 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 | 30 szt. | 265 643,16 |  | PROW |  | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 2.1 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 65 643,16 |  |  |  | 0,00 | 30 | 265 643,16 |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2.2 Ożywienie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |  |
| Przedsięwzięcie: Wsparcie na rzecz aktywnej integracji środowiskowej | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 127 os. | 100% |  | 1 100 000,00 | 0 os. | 100% | 0,00 | 0 os. | 100% |  | 0,00 | 200 os. | 1 100 000,00 |  | RPO |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie: Rozwój organizacji społeczności lokalnej i animacji społecznej | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 133 os. | 100% |  | 620 000,00 | 0 os. | 100% | 0,00 | 0 os. | 100% |  | 0,00 | 50 os. | 620 000,00 |  | RPO |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.2 |  |  |  |  | 1 720 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 720 000,00 |  |  |  |  |
| Wskaźniki rezultatu 2.2, w tym: |  | 152 os. | 100% |  |  | 0 os. | 100% |  | 0 os. | 100% |  |  | 152 os. |  |  | RPO |  |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu |  | 10 os. | 100% |  |  | 0 os. | 100% |  | 0 os. | 100% |  |  | 10 os. |  |  | RPO |  |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS) |  | 18 os. | 100% |  |  | 0 os. | 100% |  | 0 os. | 100% |  |  | 18 os. |  |  | RPO |  |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna |  | 124 os. | 100% |  |  | 0 os. | 100% |  | 0 os. | 100% |  |  | 124 os. |  |  | RPO |  |  |
| Cel szczegółowy 2.3 Aktywizacja w ramach LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |  |
| Przedsięwzięcie: Animacja w ramach LGD | Liczba spotkań, wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 12 szt. | 40% |  | 120 000,00 | 12 szt. | 80% | 120 000,00 | 6 szt. |  | 100% | 60 000,00 | 30 szt. | 300 000,00 |  | PROW |  | Aktywizacja |
| Przedsięwzięcie: Współpraca z innymi LGD | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 2 szt. | 50% |  | 100 000,00 | 1 szt. | 75% | 75 000,00 | 1 szt. |  | 100% | 75 000,00 | 4 szt. | 250 000,00 |  | PROW |  | Projekty współpracy |
| Rozwój ekonomii społecznej | Liczba spotkań, wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 2 szt. | 33,3% |  | 30 000,00 | 2 szt. | 66,6% | 40 000,00 | 2 szt. |  | 100% | 30 000,00 | 6 szt. | 100 000,00 |  | PROW |  | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 2.3 |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  | 235 000,00 |  |  |  | 165 000,00 |  | 650 000,00 |  |  |  |  |
| Razem cel ogólny 2 |  |  |  |  | 2 170 000,00 |  |  | 300 643,16 |  |  |  | 165 000,00 |  | 2 635 643,16 |  |  |  |  |
| Cel Ogólny nr 3 Wzrost konkurencyjności obszaru Ziemia Wąbrzeska | Lata | 2016-2018 |  |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  | Program |  | Poddziałanie / zakres Programu |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |  |  |
| Cel szczególny 3.1 Rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |  |
| Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury kulturalnej do potrzeb lokalnych | Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | 4 szt. | 100% |  | 1 118 485,59 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 | 4 szt. | 1 118 485,59 |  | PROW |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie: Udostępnienie komunikacyjne obiektów użyteczności publicznej | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg | 0,211 km | 100% |  | 126 656,92 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 | 1 szt. | 126 656,92 |  | PROW |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3.1 |  |  |  |  | 1 245 142,51 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 245 142,51 |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3.2 Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |  |
| Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 8 szt. |  | 100% | 989 214,33 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 | 8 szt. | 989 214,33 |  | PROW |  | Realizacja LSR |
|  | Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  | 100% |  | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 3.2 |  |  |  |  | 989 214,33 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 989 214,33 |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |  |
| Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych na obszarach rewitalizowanych | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 2 szt. | 100% |  | 687 290,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% |  | 0,00 | 2 szt. | 687 290,00 |  | RPO |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie: Przebudowa dróg gminnych na obszarach rewitalizowanych | Długość przebudowanych dróg gminnych | 6,5 km | 100% |  | 3 552 710,00 | 0 m | 100% | 0,00 | 0 m | 100% |  | 0,00 | 6,5 km | 3 552 710,00 |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 3.3 |  |  |  |  | 4 240 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 4 240 000,00 |  |  |  |  |
| Razem cel ogólny 3 |  |  |  |  | 6 474 356,84 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 6 474 356,84 |  |  |  |  |
| Wskaźniki rezultatu 3.3: |  | 6000 os. | 100% |  |  | 0 os. | 100% |  | 0 os. | 100% |  |  | 6000 os. |  |  |  |  |  |
| Razem LSR |  |  |  |  | 10 344 356,84 |  |  | 1 100 643,16 |  |  |  | 165 000,00 |  | 11 610 000,00 |  |  |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 000,00 |  |  | 50% |  |  |